## Cronograma Actividades
LECTORUTA SABER - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Proyecto: Implementación de Gestión de Proyectos TI en LectoRuta Saber
Duración: 18 Mayo - 12 Julio 2026 ¦ Responsable: Alejandro Montes Pimienta ¦ UAJS
ID | Actividad | Inicio | Fin | Duración (días) | Dependencias | Responsable | Estado
A | Análisis de requisitos del módulo de gestión de proyectos | 18/05/2026 | 23/05/2026 | 5 | - | Alejandro Montes | Pendiente
B | Identificación y evaluación de riesgos del proyecto | 24/05/2026 | 28/05/2026 | 5 | A | Alejandro Montes | Pendiente
C | Elaboración de la Matriz de Riesgos | 29/05/2026 | 31/05/2026 | 3 | B | Alejandro Montes | Pendiente
D | Diseño del cronograma y diagrama de Gantt | 29/05/2026 | 02/06/2026 | 4 | B | Analista Proyectos | Pendiente
E | Creación y configuración del tablero Trello | 01/06/2026 | 04/06/2026 | 4 | A, D | Analista Proyectos | Pendiente
F | Implementación de middleware de protección de rutas | 05/06/2026 | 14/06/2026 | 8 | C, E | Desarrollador Backend | Pendiente
G | Implementación de seguridad en sesiones y cookies | 07/06/2026 | 15/06/2026 | 7 | F | Desarrollador Full Stack | Pendiente
H | Configuración de backups automatizados en MongoDB | 12/06/2026 | 18/06/2026 | 5 | F | Administrador BD | Pendiente
I | Optimización de consultas e índices en MongoDB | 15/06/2026 | 22/06/2026 | 6 | H | Desarrollador Backend | Pendiente
J | Migración a hosting cloud escalable (Vercel/Railway) | 19/06/2026 | 28/06/2026 | 8 | H, I | DevOps | Pendiente
K | Elaboración de documentación técnica y manuales | 22/06/2026 | 30/06/2026 | 7 | I, J | Alejandro Montes | Pendiente
L | Pruebas de seguridad y rendimiento | 25/06/2026 | 03/07/2026 | 7 | J, K | Desarrollador Full Stack | Pendiente
M | Capacitación a docentes y usuarios | 01/07/2026 | 08/07/2026 | 6 | K, L | Alejandro Montes | Pendiente
N | Despliegue final y cierre del proyecto | 06/07/2026 | 12/07/2026 | 5 | L, M | Todo el equipo | Pendiente
★ HITOS DEL PROYECTO
Hito | Descripción | Fecha
H1 | Aprobación de requisitos | 23/05/2026
H2 | Matriz de Riesgos finalizada | 31/05/2026
H3 | Tablero Trello operativo | 04/06/2026
H4 | Middleware de seguridad implementado | 14/06/2026
H5 | Base de datos optimizada | 22/06/2026
H6 | Plataforma migrada a cloud | 28/06/2026
H7 | Pruebas de seguridad superadas | 03/07/2026
H8 | Proyecto completado y desplegado | 12/07/2026

## Diagrama Gantt
DIAGRAMA DE GANTT - LECTORUTA SABER
Mayo - Julio 2026 ¦ Duración: 8 semanas
ID | Actividad | S1 May 18 | S2 May 25 | S3 Jun 1 | S4 Jun 8 | S5 Jun 15 | S6 Jun 22 | S7 Jun 29 | S8 Jul 6
A | Análisis requisitos | ■■■■
B | Identificación riesgos |  | ■■■■
C | Matriz de Riesgos |  |  | ■■■■
D | Diseño de Gantt |  |  | ■■■■
E | Tablero Trello |  |  |  | ■■■■
F | Middleware protección rutas |  |  |  | ■■■■ | ■■■■
G | Seguridad sesiones |  |  |  |  | ■■■■
H | Backups MongoDB |  |  |  |  | ■■■■
I | Índices MongoDB | [5 empty] | ■■■■
J | Migración Cloud | [5 empty] | ■■■■ | ■■■■
K | Documentación técnica | [6 empty] | ■■■■
L | Pruebas seguridad | [6 empty] | ■■■■ | ■■■■
M | Capacitación docentes | [7 empty] | ■■■■
N | Despliegue final | [7 empty] | ■■■■
Leyenda: | ■■■■ | = Duración de la actividad en esa semana
Dependencias entre actividades:
A → B → C → F → G ¦ A → D → E → F
F → H → I → J → K → L → M → N
B → C, B → D (tareas paralelas)

## Carga Recursos
DISTRIBUCIÓN DE CARGA POR RECURSO
Recurso | Actividades Asignadas | Días Totales | % del Proyecto
Alejandro Montes (Líder del Proyecto) | A, B, C, K, M | 26 | 37%
Analista de Proyectos | D, E | 8 | 11%
Desarrollador Backend | F, H, I | 19 | 27%
Desarrollador Full Stack | G, L | 14 | 20%
Administrador BD | H, I | 11 | 16%
DevOps | J | 8 | 11%
TOTAL | 14 actividades | 86 | 100%