## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS - LECTORUTA SABER
Plataforma Educativa LectoRuta Saber ¦ Gestión de Proyectos TI ¦ Corporación Universitaria Antonio José de Sucre (UAJS)
Responsable: Alejandro Montes Pimienta ¦ Fecha: Mayo 2026 ¦ Versión: 1.0
# | Riesgo | Descripción | Causa | Probabilidad | Impacto | Nivel Riesgo (P × I) | Estrategia de Mitigación | Responsable
1 | Fuga de información académica | Acceso no autorizado a datos sensibles: calificaciones, tarjetas de identidad de estudiantes y cédulas de docentes | Autenticación solo por TI sin PIN; rutas API sin middleware; JWT sin renovación periódica | Alta (4) | Catastrófico (5) | 20 - Crítico | Implementar middleware de protección de rutas en Next.js; autenticación de dos factores; cifrar datos sensibles en BD; renovación periódica de JWT | Líder Técnico
2 | Pérdida de datos por falta de backups | Pérdida total/parcial de BD (talleres, progreso estudiantes, recursos ICFES) por fallo de hardware o corrupción | Sin sistema automatizado de respaldos; backup solo manual vía MongoDB Compass; sin redundancia | Media (3) | Catastrófico (5) | 15 - Alto | Configurar backups automáticos diarios con mongodump; implementar MongoDB Atlas con backups automáticos; probar restauración periódicamente | Administrador BD
3 | Caída del servidor en periodo crítico | Plataforma no disponible durante simulacros ICFES, talleres con fecha límite o periodos de evaluación | Servidor local sin monitoreo; sin balanceo de carga; dependencia de un solo servidor; sin plan de contingencia | Media (3) | Grave (4) | 12 - Alto | Implementar monitoreo con alertas (Uptime Robot); migrar a hosting cloud escalable (Vercel/Railway); plan de contingencia con servidor secundario | DevOps / Administrador
4 | Baja adopción por parte de docentes | Docentes no usan la plataforma para crear talleres ni publicar recursos ICFES, reduciendo el valor del sistema | Falta de capacitación; interfaz poco intuitiva; resistencia al cambio tecnológico | Alta (4) | Grave (4) | 16 - Alto | Crear manuales y video-tutoriales; capacitaciones presenciales con docentes; onboarding guiado en plataforma; recoger feedback para mejorar UX | Líder del Proyecto
5 | Problemas de escalabilidad y rendimiento | Plataforma lenta o no responde al aumentar estudiantes (consultas lentas a MongoDB) | Falta de índices en BD; consultas no optimizadas; arquitectura sin caché; almacenamiento local de multimedia | Media (3) | Grave (4) | 12 - Alto | Crear índices compuestos en MongoDB; implementar caché con Redis; optimizar consultas; migrar archivos a CDN/cloud storage | Desarrollador Backend
6 | Vulnerabilidades de seguridad en sesiones | Sesiones de usuarios secuestradas o expuestas permitiendo suplantación de identidad | Cookies sin flags Secure/HttpOnly; sesiones sin expiración; localStorage expuesto a XSS | Alta (4) | Grave (4) | 16 - Alto | Configurar cookies con Secure, HttpOnly y SameSite; expiración automática de sesiones; sanitizar inputs; helmet.js para headers de seguridad | Desarrollador Full Stack
7 | Dependencia crítica del desarrollador original | Proyecto sin soporte si el desarrollador original se ausenta, sin documentación ni transferencia de conocimiento | Código sin documentar; sin control de versiones (Git); arquitectura no diagramada; sin pruebas automatizadas | Alta (4) | Catastrófico (5) | 20 - Crítico | Documentar API y arquitectura en MANUAL_USUARIO.md; iniciar repositorio Git; escribir pruebas unitarias; asignar desarrollador secundario para transferencia | Líder del Proyecto
ESCALAS DE VALORACIÓN
PROBABILIDAD
Valor | Nivel | Descripción
1 | Muy Baja | Improbable (menos del 10%)
2 | Baja | Poco probable (10%-30%)
3 | Media | Posible (30%-60%)
4 | Alta | Probable (60%-80%)
5 | Muy Alta | Casi seguro (más del 80%)
IMPACTO
|  |  |  | Valor | Nivel | Descripción
|  |  |  | 1 | Insignificante | Sin efecto en el proyecto
|  |  |  | 2 | Menor | Efecto mínimo, fácil de resolver
|  |  |  | 3 | Moderado | Afecta cronograma/recursos
|  |  |  | 4 | Grave | Pérdida significativa de funcionalidad
|  |  |  | 5 | Catastrófico | Falla total del sistema o pérdida de datos
NIVEL DE RIESGO (Probabilidad × Impacto)
Rango | Nivel | Acción Requerida
1 - 6 | Bajo | Monitoreo periódico
7 - 12 | Medio | Acción preventiva planificada
13 - 18 | Alto | Acción correctiva prioritaria
19 - 25 | Crítico | Acción inmediata, requiere atención urgente
SEGUIMIENTO DE RIESGOS
# | Riesgo | Fecha Identificación | Estado | Última Revisión | Acciones Tomadas
1 | Fuga de información | 16/05/2026 | Activo | 16/05/2026 | Pendiente de implementar middleware
2 | Pérdida de datos | 16/05/2026 | Activo | 16/05/2026 | Backup manual en curso, automatización pendiente
3 | Caída del servidor | 16/05/2026 | Activo | 16/05/2026 | Evaluando opciones de hosting cloud
4 | Baja adopción docentes | 16/05/2026 | Activo | 16/05/2026 | Manual de usuario completado, capacitaciones pendientes
5 | Escalabilidad | 16/05/2026 | Activo | 16/05/2026 | Índices de BD por implementar
6 | Seguridad sesiones | 16/05/2026 | Activo | 16/05/2026 | Revisión de configuración de cookies pendiente
7 | Dependencia desarrollador | 16/05/2026 | Activo | 16/05/2026 | Repositorio Git por inicializar
Documento generado para la actividad de Gestión de Proyectos TI - Mayo 2026 ¦ Corporación Universitaria Antonio José de Sucre (UAJS)