CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNIREMINGTON

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería de Sistemas

PARCIAL 1

GESTIÓN DE PROYECTOS TI

(Gestión de Proyectos Informáticos)

Plataforma Educativa LectoRuta Saber

Aplicación de planeación de proyectos informáticos mediante

Matriz de Riesgos, Diagrama de Gantt y Tablero Trello

Presentado por:

Alejandro Montes Pimienta

Docente: Alex David Morales Acosta

Fecha: Mayo 2026

TABLA DE CONTENIDO

1.  Matriz de Riesgos  ...........................................

1.1  Identificación de Riesgos  ...................................

1.2  Escalas de Valoración  .......................................

1.3  Seguimiento de Riesgos  ......................................

2.  Diagrama de Gantt  ...........................................

2.1  Cronograma de Actividades  ...................................

2.2  Dependencias entre Actividades  ..............................

2.3  Distribución de Carga por Recurso  ...........................

3.  Tablero Trello  ..............................................

3.1  Estructura del Tablero  ......................................

3.2  Instrucciones de Configuración  ..............................

1. Matriz de Riesgos

A continuación se presentan los riesgos identificados para la plataforma LectoRuta Saber, evaluados según su probabilidad de ocurrencia e impacto potencial en el proyecto.

1.1 Identificación y Evaluación de Riesgos

| # | Riesgo | Prob. | Imp. | Nivel | Mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fuga de información académica | Alta (4) | Catast. (5) | 20 - Crítico | Middleware de protección; 2FA; cifrar datos sensibles; renovación JWT | Líder Técnico |
| 2 | Pérdida de datos por falta de backups | Media (3) | Catast. (5) | 15 - Alto | Backups automáticos diarios (mongodump); MongoDB Atlas | Admin. BD |
| 3 | Caída del servidor en periodo crítico | Media (3) | Grave (4) | 12 - Alto | Monitoreo Uptime Robot; migrar a cloud (Vercel/Railway) | DevOps |
| 4 | Baja adopción por parte de docentes | Alta (4) | Grave (4) | 16 - Alto | Capacitaciones; video-tutoriales; onboarding guiado; feedback UX | Líder Proyecto |
| 5 | Problemas de escalabilidad y rendimiento | Media (3) | Grave (4) | 12 - Alto | Índices MongoDB; caché Redis; optimizar consultas; CDN | Dllo. Backend |
| 6 | Vulnerabilidades de seguridad en sesiones | Alta (4) | Grave (4) | 16 - Alto | Cookies Secure/HttpOnly/SameSite; expiración sesiones; helmet.js | Dllo. Full Stack |
| 7 | Dependencia crítica del desarrollador original | Alta (4) | Catast. (5) | 20 - Crítico | Documentación técnica; repositorio Git; pruebas unitarias | Líder Proyecto |

1.2 Escalas de Valoración

Probabilidad

| Valor | Nivel | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Muy Baja | Improbable (menos del 10%) |
| 2 | Baja | Poco probable (10%-30%) |
| 3 | Media | Posible (30%-60%) |
| 4 | Alta | Probable (60%-80%) |
| 5 | Muy Alta | Casi seguro (más del 80%) |

Impacto

| Valor | Nivel | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Insignificante | Sin efecto en el proyecto |
| 2 | Menor | Efecto mínimo, fácil de resolver |
| 3 | Moderado | Afecta cronograma/recursos |
| 4 | Grave | Pérdida significativa de funcionalidad |
| 5 | Catastrófico | Falla total del sistema o pérdida de datos |

Nivel de Riesgo (Probabilidad × Impacto)

| Rango | Nivel | Acción Requerida |
| --- | --- | --- |
| 1 - 6 | Bajo | Monitoreo periódico |
| 7 - 12 | Medio | Acción preventiva planificada |
| 13 - 18 | Alto | Acción correctiva prioritaria |
| 19 - 25 | Crítico | Acción inmediata, requiere atención urgente |

1.3 Seguimiento de Riesgos

| # | Riesgo | Fecha Identif. | Estado | Última Revisión | Acciones Tomadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fuga de información | 16/05/2026 | Activo | 16/05/2026 | Pendiente de implementar middleware |
| 2 | Pérdida de datos | 16/05/2026 | Activo | 16/05/2026 | Backup manual en curso, automatización pendiente |
| 3 | Caída del servidor | 16/05/2026 | Activo | 16/05/2026 | Evaluando opciones de hosting cloud |
| 4 | Baja adopción docentes | 16/05/2026 | Activo | 16/05/2026 | Manual completado, capacitaciones pendientes |
| 5 | Escalabilidad | 16/05/2026 | Activo | 16/05/2026 | Índices de BD por implementar |
| 6 | Seguridad sesiones | 16/05/2026 | Activo | 16/05/2026 | Revisión cookies pendiente |
| 7 | Dependencia desarrollador | 16/05/2026 | Activo | 16/05/2026 | Repositorio Git por inicializar |

2. Diagrama de Gantt

Proyecto: Implementación de Gestión de Proyectos TI en LectoRuta Saber

Duración: 18 de mayo al 12 de julio de 2026 (8 semanas)

2.1 Cronograma de Actividades

| ID | Actividad | Inicio | Fin | Duración | Dependencias | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Análisis de requisitos del módulo de gestión de proyectos | 18/05/2026 | 23/05/2026 | 5 días | - | Alejandro Montes |
| B | Identificación y evaluación de riesgos del proyecto | 24/05/2026 | 28/05/2026 | 5 días | A | Alejandro Montes |
| C | Elaboración de la Matriz de Riesgos | 29/05/2026 | 31/05/2026 | 3 días | B | Alejandro Montes |
| D | Diseño del cronograma y diagrama de Gantt | 29/05/2026 | 02/06/2026 | 4 días | B | Analista Proyectos |
| E | Creación y configuración del tablero Trello | 01/06/2026 | 04/06/2026 | 4 días | A, D | Analista Proyectos |
| F | Implementación de middleware de protección de rutas | 05/06/2026 | 14/06/2026 | 8 días | C, E | Dllo. Backend |
| G | Implementación de seguridad en sesiones y cookies | 07/06/2026 | 15/06/2026 | 7 días | F | Dllo. Full Stack |
| H | Configuración de backups automatizados en MongoDB | 12/06/2026 | 18/06/2026 | 5 días | F | Admin. BD |
| I | Optimización de consultas e índices en MongoDB | 15/06/2026 | 22/06/2026 | 6 días | H | Dllo. Backend |
| J | Migración a hosting cloud escalable | 19/06/2026 | 28/06/2026 | 8 días | H, I | DevOps |
| K | Elaboración de documentación técnica y manuales | 22/06/2026 | 30/06/2026 | 7 días | I, J | Alejandro Montes |
| L | Pruebas de seguridad y rendimiento | 25/06/2026 | 03/07/2026 | 7 días | J, K | Dllo. Full Stack |
| M | Capacitación a docentes y usuarios | 01/07/2026 | 08/07/2026 | 6 días | K, L | Alejandro Montes |
| N | Despliegue final y cierre del proyecto | 06/07/2026 | 12/07/2026 | 5 días | L, M | Todo el equipo |

2.2 Dependencias entre Actividades

A → B → C → F → G   |   A → D → E → F

F → H → I → J → K → L → M → N

B → C y B → D (actividades paralelas, no tienen dependencia entre sí)

Hitos del Proyecto

| Hito | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| H1 | Aprobación de requisitos | 23/05/2026 |
| H2 | Matriz de Riesgos finalizada | 31/05/2026 |
| H3 | Tablero Trello operativo | 04/06/2026 |
| H4 | Middleware de seguridad implementado | 14/06/2026 |
| H5 | Base de datos optimizada | 22/06/2026 |
| H6 | Plataforma migrada a cloud | 28/06/2026 |
| H7 | Pruebas de seguridad superadas | 03/07/2026 |
| H8 | Proyecto completado y desplegado | 12/07/2026 |

2.3 Distribución de Carga por Recurso

| Recurso | Actividades | Días | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Alejandro Montes (Líder del Proyecto) | A, B, C, K, M | 26 | 37% |
| Analista de Proyectos | D, E | 8 | 11% |
| Desarrollador Backend | F, H, I | 19 | 27% |
| Desarrollador Full Stack | G, L | 14 | 20% |
| Administrador BD | H, I | 11 | 16% |
| DevOps | J | 8 | 11% |
| TOTAL | 14 actividades | 86 | 100% |

3. Tablero Trello

Para la organización y seguimiento del proyecto se implementó un tablero en Trello con la siguiente estructura.

3.1 Estructura del Tablero

Tablero: "Lectoruta - Gestión de Proyectos TI"

📋 Lista 1: Pendientes (Backlog)

| # | Tarjeta | Responsable | Fecha Límite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizar requisitos del módulo de gestión de proyectos | Alejandro Montes | 23/05/2026 |
| 2 | Identificar riesgos del proyecto (mín 5) | Alejandro Montes | 28/05/2026 |
| 3 | Elaborar matriz de riesgos formal | Alejandro Montes | 31/05/2026 |
| 4 | Diseñar diagrama de Gantt con dependencias | Analista Proyectos | 02/06/2026 |
| 5 | Configurar tablero Trello con listas y tarjetas | Analista Proyectos | 04/06/2026 |
| 6 | Implementar middleware de protección de rutas Next.js | Dllo. Backend | 14/06/2026 |
| 7 | Configurar cookies Secure, HttpOnly y SameSite | Dllo. Full Stack | 15/06/2026 |
| 8 | Implementar backups automatizados con mongodump | Admin. BD | 18/06/2026 |
| 9 | Crear índices compuestos en MongoDB | Dllo. Backend | 22/06/2026 |
| 10 | Migrar plataforma a hosting cloud (Vercel/Railway) | DevOps | 28/06/2026 |
| 11 | Documentar API endpoints y arquitectura del sistema | Alejandro Montes | 30/06/2026 |
| 12 | Realizar pruebas de seguridad y penetración | Dllo. Full Stack | 03/07/2026 |
| 13 | Capacitar a docentes en uso de la plataforma | Alejandro Montes | 08/07/2026 |
| 14 | Despliegue final y cierre del proyecto | Todo el equipo | 12/07/2026 |

🔄 Lista 2: En Proceso (In Progress)

Las tarjetas se mueven a esta lista cuando se comienza a trabajar en ellas.

✅ Lista 3: Finalizadas (Done)

Las tarjetas se mueven a esta lista al completar la tarea.

3.2 Instrucciones de Configuración

1. Ingresa a https://trello.com y crea una cuenta gratuita.

2. Haz clic en "Crear tablero", nómbralo "Lectoruta - Gestión de Proyectos TI" y elige fondo púrpura.

3. Crea las 3 listas: Pendientes (Backlog), En Proceso (In Progress), Finalizadas (Done).

4. Crea las 14 tarjetas en la lista Pendientes con los nombres de la tabla anterior.

5. Abre cada tarjeta y agrega: Miembro responsable, Fecha de vencimiento y Etiqueta de categoría.

6. Las etiquetas sugeridas por categoría: 📝Análisis (azul), ⚠️Riesgos (rojo), 📊Planificación (verde), 🎯Seguimiento (amarillo), 🔒Seguridad (naranja), 🗄️BD (púrpura), ☁️Infraestructura (cian), 📖Documentación (gris), 🧪Testing (verde lima), 📚Capacitación (rosa), 🚀Despliegue (azul oscuro).

7. Comparte el tablero: botón "Compartir" → visibilidad "Cualquier persona con el enlace" → copia el enlace.

8. Toma capturas de pantalla: vista general del tablero + detalle de una tarjeta.

Documento generado para la actividad de Gestión de Proyectos TI - Mayo 2026

Corporación Universitaria Uniremington | Alejandro Montes Pimienta