CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNIREMINGTON

GESTIÓN DE PROYECTOS TI

PARCIAL 1

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería de Sistemas

Plataforma Educativa LectoRuta Saber

Aplicación de planeación de proyectos informáticos mediante

Matriz de Riesgos, Diagrama de Gantt y Tablero Trello

Presentado por:

Alejandro Montes Pimienta

Docente: Alex David Morales Acosta

Fecha:16 Mayo 2026

Tabla de contenido

1. Matriz de Riesgos	3

1.1 Identificación y Evaluación de Riesgos	3

1.2 Escalas de Valoración	4

1.3 Seguimiento de Riesgos	4

2. Diagrama de Gantt	5

2.1 Cronograma de Actividades	6

2.2 Dependencias entre Actividades	6

2.3 Distribución de Carga por Recurso	7

3. Tablero Trello	8

3.1 Estructura del Tablero	8

# 1. Matriz de Riesgos

A continuación, se presentan los riesgos identificados para la plataforma LectoRuta Saber, evaluados según su probabilidad de ocurrencia e impacto potencial en el proyecto.

## 1.1 Identificación y Evaluación de Riesgos

| # | Riesgo | Prob. | Imp. | Nivel | Mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fuga de información académica | Alta (4) | Catast. (5) | 20 - Crítico | Middleware de protección; 2FA; cifrar datos sensibles; renovación JWT | Líder Técnico |
| 2 | Pérdida de datos por falta de backups | Media (3) | Catast. (5) | 15 - Alto | Backups automáticos diarios (mongodump); MongoDB Atlas | Admin. BD |
| 3 | Caída del servidor en periodo crítico | Media (3) | Grave (4) | 12 - Alto | Monitoreo Uptime Robot; migrar a cloud (Vercel/Railway) | DevOps |
| 4 | Baja adopción por parte de docentes | Alta (4) | Grave (4) | 16 - Alto | Capacitaciones; video-tutoriales; onboarding guiado; feedback UX | Líder Proyecto |
| 5 | Problemas de escalabilidad y rendimiento | Media (3) | Grave (4) | 12 - Alto | Índices MongoDB; caché Redis; optimizar consultas; CDN | Dllo. Backend |
| 6 | Vulnerabilidades de seguridad en sesiones | Alta (4) | Grave (4) | 16 - Alto | Cookies Secure/HttpOnly/SameSite; expiración sesiones; helmet.js | Dllo. Full Stack |
| 7 | Dependencia crítica del desarrollador original | Alta (4) | Catast. (5) | 20 - Crítico | Documentación técnica; repositorio Git; pruebas unitarias | Líder Proyecto |

## 1.2 Escalas de Valoración

Probabilidad

| Valor | Nivel | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Muy Baja | Improbable (menos del 10%) |
| 2 | Baja | Poco probable (10%-30%) |
| 3 | Media | Posible (30%-60%) |
| 4 | Alta | Probable (60%-80%) |
| 5 | Muy Alta | Casi seguro (más del 80%) |

Impacto

| Valor | Nivel | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Insignificante | Sin efecto en el proyecto |
| 2 | Menor | Efecto mínimo, fácil de resolver |
| 3 | Moderado | Afecta cronograma/recursos |
| 4 | Grave | Pérdida significativa de funcionalidad |
| 5 | Catastrófico | Falla total del sistema o pérdida de datos |

Nivel de Riesgo (Probabilidad × Impacto)

| Rango | Nivel | Acción Requerida |
| --- | --- | --- |
| 1 - 6 | Bajo | Monitoreo periódico |
| 7 - 12 | Medio | Acción preventiva planificada |
| 13 - 18 | Alto | Acción correctiva prioritaria |
| 19 - 25 | Crítico | Acción inmediata, requiere atención urgente |

## 1.3 Seguimiento de Riesgos

| # | Riesgo | Fecha Identif. | Estado | Última Revisión | Acciones Tomadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fuga de información | 16/05/2026 | Activo | 16/05/2026 | Pendiente de implementar middleware |
| 2 | Pérdida de datos | 16/05/2026 | Activo | 16/05/2026 | Backup manual en curso, automatización pendiente |
| 3 | Caída del servidor | 16/05/2026 | Activo | 16/05/2026 | Evaluando opciones de hosting cloud |
| 4 | Baja adopción docentes | 16/05/2026 | Activo | 16/05/2026 | Manual completado, capacitaciones pendientes |
| 5 | Escalabilidad | 16/05/2026 | Activo | 16/05/2026 | Índices de BD por implementar |
| 6 | Seguridad sesiones | 16/05/2026 | Activo | 16/05/2026 | Revisión cookies pendiente |
| 7 | Dependencia desarrollador | 16/05/2026 | Activo | 16/05/2026 | Repositorio Git por inicializar |

# 2. Diagrama de Gantt

Proyecto: Implementación de Gestión de Proyectos TI en LectoRuta Saber

Duración: 18 de mayo al 12 de julio de 2026 (8 semanas)

## 2.1 Cronograma de Actividades

| ID | Actividad | Inicio | Fin | Duración | Dependencias | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Análisis de requisitos del módulo de gestión de proyectos | 18/05/2026 | 23/05/2026 | 5 días | - | Alejandro Montes |
| B | Identificación y evaluación de riesgos del proyecto | 24/05/2026 | 28/05/2026 | 5 días | A | Alejandro Montes |
| C | Elaboración de la Matriz de Riesgos | 29/05/2026 | 31/05/2026 | 3 días | B | Alejandro Montes |
| D | Diseño del cronograma y diagrama de Gantt | 29/05/2026 | 02/06/2026 | 4 días | B | Analista Proyectos |
| E | Creación y configuración del tablero Trello | 01/06/2026 | 04/06/2026 | 4 días | A, D | Analista Proyectos |
| F | Implementación de middleware de protección de rutas | 05/06/2026 | 14/06/2026 | 8 días | C, E | Dllo. Backend |
| G | Implementación de seguridad en sesiones y cookies | 07/06/2026 | 15/06/2026 | 7 días | F | Dllo. Full Stack |
| H | Configuración de backups automatizados en MongoDB | 12/06/2026 | 18/06/2026 | 5 días | F | Admin. BD |
| I | Optimización de consultas e índices en MongoDB | 15/06/2026 | 22/06/2026 | 6 días | H | Dllo. Backend |
| J | Migración a hosting cloud escalable | 19/06/2026 | 28/06/2026 | 8 días | H, I | DevOps |
| K | Elaboración de documentación técnica y manuales | 22/06/2026 | 30/06/2026 | 7 días | I, J | Alejandro Montes |
| L | Pruebas de seguridad y rendimiento | 25/06/2026 | 03/07/2026 | 7 días | J, K | Dllo. Full Stack |
| M | Capacitación a docentes y usuarios | 01/07/2026 | 08/07/2026 | 6 días | K, L | Alejandro Montes |
| N | Despliegue final y cierre del proyecto | 06/07/2026 | 12/07/2026 | 5 días | L, M | Todo el equipo |

## 2.2 Dependencias entre Actividades

A → B → C → F → G   |   A → D → E → F

F → H → I → J → K → L → M → N

B → C y B → D (actividades paralelas, no tienen dependencia entre sí)

Hitos del Proyecto

| Hito | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| H1 | Aprobación de requisitos | 23/05/2026 |
| H2 | Matriz de Riesgos finalizada | 31/05/2026 |
| H3 | Tablero Trello operativo | 04/06/2026 |
| H4 | Middleware de seguridad implementado | 14/06/2026 |
| H5 | Base de datos optimizada | 22/06/2026 |
| H6 | Plataforma migrada a cloud | 28/06/2026 |
| H7 | Pruebas de seguridad superadas | 03/07/2026 |
| H8 | Proyecto completado y desplegado | 12/07/2026 |

## 2.3 Distribución de Carga por Recurso

| Recurso | Actividades | Días | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Alejandro Montes (Líder del Proyecto) | A, B, C, K, M | 26 | 37% |
| Analista de Proyectos | D, E | 8 | 11% |
| Desarrollador Backend | F, H, I | 19 | 27% |
| Desarrollador Full Stack | G, L | 14 | 20% |
| Administrador BD | H, I | 11 | 16% |
| DevOps | J | 8 | 11% |
| TOTAL | 14 actividades | 86 | 100% |

# 3. Tablero Trello

Para la organización y seguimiento del proyecto se implementó un tablero en Trello con la siguiente estructura.

## 3.1 Estructura del Tablero

Tablero: "Lectoruta - Gestión de Proyectos TI"

Lista 1: Pendientes (Backlog)

Lista 2: En Proceso (In Progress)

Las tarjetas se mueven a esta lista cuando se comienza a trabajar en ellas.

Lista 3: Finalizadas (Done)

Las tarjetas se mueven a esta lista al completar la tarea.

Etiquetas de tags:

Enlace de Trello: https://trello.com/invite/b/6a08bc0889903548dc4dc55e/ATTI1b33babb282102188d143a5fc238eeb57D2B313D/lectoruta-gestion-de-proyectos-ti

Documento generado para la actividad de Gestión de Proyectos TI -16  Mayo 2026

Corporación Universitaria Uniremington | Alejandro Montes Pimienta